## Plan1
ID | Descrição do risco | Probabilidade (P) 1- Baixo 2- Média 3- Alta | Impacto (I) 1- Baixo 2- Médio 3- Alto | Fator de Risco (PxI) | Ação Evitar ¦ Mitigar ¦ Transferir ¦ Aceitar | Como?
1 | Perda de um integrante do grupo | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Garantir que todo o grupo esteja alinhado sobre o projeto, para diminuir impacto caso alguém saia
2 | Perda do backup | 1 | 3 | 3 | Evitar | Além de ter o projeto salvo na nuvem, ter backup do projeto em máquinas pessoias
3 | Atraso na entrega das sprints | 1 | 2 | 2 | Evitar | Através de daily meeting, perguntando se há algum impedimento ou dificuldade na execução da tarefa
4 | Conflitos entre os integrantes do grupo | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Resolver as divergências desde o seu surgimento
5 | Falha na conexão com o banco de dados | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Realizando teste para garantir o funcionamento
6 | Queda de internet na apresentação | 2 | 2 | 4 | Transferir | Utilizar acesso pessoal do celular de algum dos integrantes do grupo
7 | Não entregar a dashboard | 1 | 3 | 3 | Evitar | Realizar pesquisas para realização e pedir auxílio aos professores
8 | Projeto não estar finalizado dentro do prazo | 1 | 3 | 3 | Evitar | Seguir todos os prazos com muita disciplina
9 | Integrante do grupo faltar na apresentação do projeto | 1 | 1 | 1 | Aceitar | Como todos integrantes estão no mesmo nível, algum integrante assumir a fala de quem não estiver presente