## Histórico de Alterações
Histórico de alterações do documento
Versão | Alteração efetuada | Responsável | Data
1.0 | Versão inicial | Fernando | 2019-08-23
1.1 | Alteração da planilha | Carlos | 2019-09-11
Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos - Versão 5.0 |  |  | 2013-01-19
Consulte outros modelos de documentos em www.easybok.com.br
PMBOK® e PMP® são marcas registradas do PMI® - Project Management Institute

## Documentação e Matriz
[17 empty] | Tipo | Funcional
|  |  | Documentação e Matriz de Rastreabilidade dos Requisitos | [9 empty] | Data: |  |  |  |  | Não Funcional
|  |  | Projeto: BestStream | [9 empty] | Autor:
ID | ID Associada | Descrição do Requisito | Objetivo / Estratégia de Negócio | Prioridade | Versão do Requisito | Tipo Requisito | Complexidade | Solicitante | Responsável | Validador | Critérios de Aceitação | Dependência Internas entre Requisitos (rastreabilidade) | Dependências Externas entre Requisitos (Rastreabilidade) | Data da Criação | Data Última Alteração | Responsável pela última alteração | Motivo Última Alteração | Documentação de Apoio | Situação do Requisito
1 |  | Site Institucional
| 1.1 | O site deve conter uma tela de apresentação da empresa |  | Essencial | 0.1 | Funcional | Baixa | Gerson | Vitor/Carlos | Fernando | Validação de todos os membrods do grupo | 1 |  | 2019-09-06 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 1.2 | O site deve conter uma tela com informações do produto |  | Essencial | 0.1 | Funcional | Baixa | Gerson | Vitor/Carlos | Fernando | Validação de todos os membrods do grupo | 1 |  | 2019-09-07 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 1.3 | O site deve conter uma tela com informações para contato |  | Essencial | 0.1 | Funcional | Baixa | Gerson | Vitor/Carlos | Fernando | Validação de todos os membrods do grupo | 1 |  | 2019-09-08 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 1.4 | O site deve conter um botão que redirecione para tela de login |  | Essencial | 0.1 | Funcional | Baixa | Gerson | Vitor/Carlos | Fernando | Validação de todos os membrods do grupo | 1 |  | Em prod. | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 1.5 | O site deve conter um botão que redirecione para tela de cadastro |  | Essencial | 0.1 | Funcional | Baixa | Gerson | Vitor/Carlos | Fernando | Validação de todos os membrods do grupo | 1 |  | Em prod. | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 1.6 | O site deve enviar um email de confirmação após o cadastro |  | Essencial | 0.1 | Funcional | Baixa | Gerson | Vitor/Carlos | Fernando | Validação de todos os membrods do grupo | 1 |  | Em prod. | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 1.7 | O site deve conter uma tela para download da aplicação |  | Essencial | 0.1 | Funcional | Média | Gerson | Vitor/Carlos | Fernando | Validação de todos os membrods do grupo | 1 |  | Em prod. | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
2 |  | Aplicação
| 2.1 | O software deve emitir um alerta quando o SO estiver próximo do seu limite |  | Essencial | 0.1 | Funcional | Média | Gerson | Time | Vitor | Validação de todos os membrods do grupo | 2 |  | A Fazer | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 2.2 | O software deve conter um link que redirecione o usuário ao help desk |  | Importante | 0.1 | Funcional | Mínima | Gerson | Time | Vitor | Validação de todos os membrods do grupo | 2 |  | A Fazer | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 2.3 | O software deve conter um dashboard |  | Essencial | 0.1 | Funcional | Alta | Gerson | Time | Vitor | Validação de todos os membrods do grupo | 2 / 2.7 |  | A Fazer | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 2.4 | O software deve realizar o monitoramento da CPU |  | Essencial | 0.1 | Funcional | Máxima | Gerson | Time | Vitor | Validação de todos os membrods do grupo | 2 |  | A Fazer | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 2.5 | O software deve realizar o monitoramento da Memória |  | Essencial | 0.1 | Funcional | Máxima | Gerson | Time | Vitor | Validação de todos os membrods do grupo | 2 |  | A Fazer | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 2.6 | O software deve realizar o monitoramento do Disco |  | Essencial | 0.1 | Funcional | Máxima | Gerson | Time | Vitor | Validação de todos os membrods do grupo | 2 |  | A Fazer | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 2.7 | O software deve gerar relatórios a partir da base de dados do cliente |  | Importante | 0.1 | Funcional | Alta | Gerson | Time | Vitor | Validação de todos os membrods do grupo | 2 / 3.1 |  | A Fazer | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 2.8 | O software deve conter uma tela de login |  | Essencial | 0.1 | Funcional | Média | Gerson | Time | Vitor | Validação de todos os membrods do grupo | 2 / 1.6 |  | A Fazer | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 2.9 | A comunicação deve ser realizada através do Telegram |  | Importante | 0.1 | Não Funcional | Mínima | Gerson | Time | Vitor | Validação de todos os membrods do grupo |  |  | A Fazer | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Implementado
| 2.10 | O software deve conter um FAQ |  | Desejável | 0.1 | Funcional | Baixa | Gerson | Time | Vitor | Validação de todos os membrods do grupo | 2 / 1 |  | A Fazer | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
3 |  | Hospedagem
| 3.1 | O armazenamento do sistema deve ser feito em um banco de dados em nuvem (Azure) |  | Essencial | 0.1 | Não Funcional | Baixa | Gerson | Carlos | Vitor | Validação de todos os membrods do grupo |  |  | 2019-08-14 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Proposto
| 3.2 | O site deve ser hospedado em uma plataforma em nuvem (Azure) |  | Essencial | 0.1 | Não Funcional | Baixa | Gerson | Carlos | Vitor | Validação de todos os membrods do grupo |  |  | 2019-08-14 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Entregue
| 3.3 | O projeto deve conter controle de versionamento (GitHub) |  | Essencial | 0.1 | Não Funcional | Baixa | Gerson | Carlos | Vitor | Validação de todos os membrods do grupo |  |  | 2019-08-14 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Entregue
4 |  | Documentação
| 4.1 | O projeto deve ser concebido a partir de um modelo de negócio (Canvas) |  | Essencial | 0.1 | Não Funcional | Alta | Gerson | Time | Fernando | Validação de todos os membrods do grupo |  |  | 2019-08-12 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Entregue
| 4.2 | O projeto deve conter um Canvas adaptado |  | Importante | 0.1 | Não Funcional | Média | Gerson | Time | Fernando | Validação de todos os membrods do grupo | 4.1 |  | 2019-08-12 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Projetado
| 4.3 | O projeto deve conter uma arquitetura de solução em alto nível |  | Essencial | 0.1 | Não Funcional | Média | Gerson | Vitor/Gustavo/Fernando | Fernando | Validação de todos os membrods do grupo |  |  | 2019-08-16 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Projetado
| 4.4 | O projeto deve conter uma aqruitetura de solução em baixo nível |  | Essencial | 0.1 | Não Funcional | Média | Gerson | Vitor | Fernando | Validação de todos os membrods do grupo |  |  | 2019-08-16 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Projetado
| 4.5 | O projeto deve conter uma documentação própria |  | Essencial | 0.1 | Não Funcional | Máxima | Gerson | Gustavo/Ester | Fernando | Validação de todos os membrods do grupo |  |  | 2019-08-30 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Projetado
| 4.6 | O projeto deve conter um gerenciamento de possíveis riscos |  | Importante | 0.1 | Não Funcional | Baixa | Gerson | Alex/Ester | Fernando | Validação de todos os membrods do grupo |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Projetado
| 4.7 | O projeto deve conter uma proto-persona |  | Essencial | 0.1 | Não Funcional | Média | Gerson | Gustavo/Fernando | Fernando | Validação de todos os membrods do grupo |  |  | 2019-08-23 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Projetado
5 |  | Gerenciamento | [8 empty] | Validação de todos os membrods do grupo
| 5.1 | O projeto deve ser controlado a partir de uma ferramenta de gestão (Planner) |  | Essencial | 0.1 | Não Funcional | Mínima | Gerson | Fernando | Time | Validação de todos os membrods do grupo |  |  | 2019-08-14 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Entregue
6 |  | Sistema Operacional | [8 empty] | Validação de todos os membrods do grupo
| 6.1 | O projeto deve ser sustentado em um ambiente dual boot |  | Essencial | 0.1 | Não Funcional | Alta | Gerson | Carlos | Vitor | Validação de todos os membrods do grupo |  |  | 2019-08-17 | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Entregue
7 |  | Inovação
| 7.1 | O projeto deve conter um relatório gerado a partir do PowerBI |  | Essencial | 0.1 | Não Funcional | Alta | Gerson | Time | Time | Validação de todos os membrods do grupo | 3.1 |  | A Fazer | 2019-09-11 | Time | Ajustes |  | Projetado
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61